Quiero que hagas un resumen de todo lo realizado hasta ahora en el Plan de Implementación: BDAS Multiusuario (Excel Front-End + Access Back-End en H:) y, detalles de manera minuciosa, lo que queda pendiente de implementar en el Plan de Implementación para proximos días.

12:59 AM

Aquí tienes un resumen detallado y minucioso de todo lo realizado hasta el momento en la infraestructura del proyecto BDAS Multiusuario, seguido de la hoja de ruta paso a paso para la implementación final.

📊 PARTE 1: Resumen de lo Realizado Hasta Ahora

Toda la infraestructura de código, scripts de inicialización, módulos de datos, formularios y guías de integración han sido diseñados, implementados y reorganizados dentro del repositorio en la carpeta

bdas-multiusuario/.

1. Reorganización de la Estructura del Proyecto

Se separó limpiamente el proyecto WebApp del sistema BDAS en unidades independientes:

- H:\ResidenciaApp\bdas-multiusuario\ → Todo el desarrollo Excel + Access.

- H:\ResidenciaApp\webapp\ → Aplicación web (Vite + TS + C# .NET).

- H:\ResidenciaApp\docs\ → Documentos generales y auditorías.

2. Definición y Construcción de la Infraestructura de Datos (Access + ADO)

A. Script de Creación de la Base de Datos Access

📁

Crear-BaseDatos-Access.ps1

- Script automatizado en PowerShell que crea la BD relacional H:\ResidenciaBD\Residencia_BE.accdb.

- 5 Tablas Creadas con Índices Optimizados:

  - Ordenes: Unifica todas las solicitudes de Gijón, Soto y Oviedo. Usa campo NumOrden AUTOINCREMENT para garantizar unificidad atómica de Nº Orden sin colisiones entre usuarios.

  - ContadorFacturas: Numeración atómica independiente por residencia y ejercicio.

  - LogActividad: Reemplaza la hoja física LOG.

  - ListaNegra: Reemplaza la hoja física LISTA NEGRA.

  - Usuarios: Gestión de hasta 15 operadores simultáneos con permisos por residencia, rol y contraseña cifrada con hash SHA-256.

B. Capa de Acceso a Datos VBA (Motor Multiusuario)

📁

modDatabase.bas (39 KB)

- Conexiones de Vida Corta: Patrón Abrir → Ejecutar → Cerrar de inmediato mediante ActiveX Data Objects (ADO/OLEDB) para evitar bloqueos del archivo .accdb.

- Autenticación y Seguridad: Función ValidarCredenciales() y encriptación de claves con HashSHA256() basada en .NET System.Security.Cryptography.

- Operaciones Atómicas:

  - InsertarOrdenAtomica(): Garantiza alta libre de carreras entre hasta 15 usuarios.

  - ObtenerSiguienteNumFactura(): Generación de factura atómica dentro de transacciones.

- Caché Visual y Rendimiento:

  - SincronizarHojaDesdeAccess() / RefrescarCacheVisual(): Volcado dinámico de datos de Access a la memoria de Excel para mantener operativas las macros de calendarios, impresión y solapamientos sin guardar el archivo Excel.

C. Formularios de Usuario (UserForms)

- 📁

frmLogin.frm: Formulario modal para inicio de sesión manual (usuario + contraseña).

- 📁

frmSelectorResidencia.frm: Pantalla para elegir residencia activa (Gijón, Soto, Oviedo) filtrando solo las residencias a las que el usuario tiene acceso.

D. Automatización del Ciclo de Vida del Libro Excel

📁

ThisWorkbook_Events.bas

- Workbook_Open: Comprueba la conectividad de red con H:\ResidenciaBD\Residencia_BE.accdb, muestra el login, activa la sincronización en memoria y navega a la residencia asignada.

- Workbook_BeforeClose: Registra el cierre de sesión en el log y asigna ThisWorkbook.Saved = True para evitar que el archivo .xlsm guarde cambios en disco (garantizando que la fuente de verdad sea 100% Access y que no existan conflictos de archivo bloqueado).

E. Módulo de Migración

📁

modMigracion.bas

- Rutina de ejecución única para volcar todo el histórico actual desde las hojas de Excel (Gijón, Soto, Oviedo, Lista Negra y Log) hacia las tablas de la BD Access.

F. Guías Técnicas de Trabajo

- 📁

Guia-Integracion-VBA.md: Paso a paso para la incorporación de módulos.

- 📁

Guia-Modificacion-Modulos-VBA.md: Comparativa Antes vs Después para adaptar cada una de las macros existentes.

🔍 PARTE 2: Detalle Minucioso de lo Pendiente por Implementar

A continuación se detalla la hoja de ruta exacta dividida en 5 Fases Ejecutivas:

FASE 1: Inicialización BD ──► FASE 2: Integración Libro Maestro ──► FASE 3: Migración Histórica

│

FASE 5: Pruebas y Despliegue ◄── FASE 4: Adaptación de los 15 Módulos VBA ◄──┘

🛑 FASE 1: Creación de la Base de Datos Access en H:\ResidenciaBD\

- Ejecutar el script PowerShell de inicialización: Abrir consola PowerShell y ejecutar:

powershell

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "H:\ResidenciaApp\bdas-multiusuario\scripts\Crear-BaseDatos-Access.ps1" -StartingNumOrden <ULTIMO_NUM_ORDEN+1> -UltimaFacturaGijon <NUM> -UltimaFacturaSoto <NUM> -UltimaFacturaOviedo <NUM>

- Verificación Físico-Estructural:

  - Comprobar creación del archivo H:\ResidenciaBD\Residencia_BE.accdb.

  - Verificar que las 5 tablas (Ordenes, ContadorFacturas, LogActividad, ListaNegra, Usuarios) estén creadas.

- Carga de los 15 Usuarios Reales:

  - Abrir Residencia_BE.accdb e insertar las 15 cuentas de los operadores en la tabla Usuarios asignando sus residencias de acceso (GIJON, SOTO, OVIEDO o combinaciones tipo GIJON,SOTO) y generando sus hashes SHA-256 iniciales.

🛑 FASE 2: Integración en el Libro Excel Maestro (BDAS_v16.5.5.xlsm)

- Importación de Módulos Estándar (ALT + F11):

  - Importar modDatabase.bas

  - Importar modMigracion.bas

- Creación e Importación de Formularios:

  - Crear el UserForm frmLogin y añadir controles siguiendo el esquema indicado en

frmLogin.frm.

  - Crear el UserForm frmSelectorResidencia siguiendo las instrucciones de

frmSelectorResidencia.frm.

- Inyección del Código de Eventos Globales:

  - Copiar el contenido de

ThisWorkbook_Events.bas dentro del objeto ThisWorkbook del proyecto VBA.

🛑 FASE 3: Ejecución de la Migración de Datos Históricos

- En el libro maestro en Excel, presionar ALT + F11.

- Abrir modMigracion y presionar F5 sobre la subrutina MigrarTodasLasResidencias().

- Ejecutar VerificarMigracion() para contrastar que el total de filas de las hojas Excel coincide al 100% con la cantidad de filas insertadas en la tabla Ordenes de Access.

🛑 FASE 4: Adaptación de los 15 Módulos VBA Existentes

Cada módulo existente debe adaptarse sustituyendo las operaciones sobre celdas locales por llamadas directas a modDatabase y ejecutando modDatabase.RefrescarCacheVisual tras cualquier modificación.

| # | Módulo VBA | Acción Específica a Realizar |
| --- | --- | --- |
| 1 | FechasPeticion.bas | Sustituir el cálculo manual de última fila y escritura en hoja por modDatabase.InsertarOrdenAtomica(...). Tras insertar, invocar RefrescarCacheVisual. |
| 2 | EvitarDuplicidadSolicitudesGyS.bas | Reemplazar bucles For que leen fila a fila la hoja Excel por la función SQL optimizada modDatabase.ExisteDuplicado(...). |
| 3 | AsignarNumFactura.bas | Reemplazar la asignación de números basada en bloques de celdas por modDatabase.ObtenerSiguienteNumFactura(...). |
| 4 | FacturacionMesGIJON.bas | Tras marcar la factura, llamar a modDatabase.ActualizarOrden(numOrden, "NumFactura", nuevoNum) y RefrescarCacheVisual. |
| 5 | FacturacionMesOVIEDO.bas | Ídem para la hoja de Oviedo. |
| 6 | FacturacionMesSOTO.bas | Ídem para la hoja de Soto. |
| 7 | MarcarSiPagadosEnResidencia.bas | Sustituir el cambio de celda por modDatabase.ActualizarOrden(numOrden, "EstadoPago", estado) + RefrescarCacheVisual. |
| 8 | ModuloCalendarioGijon.bas | Añadir modDatabase.SincronizarResidenciaActiva antes del renderizado visual de la cuadrícula del calendario. |
| 9 | ModuloCalendarioOviedo.bas | Ídem para el calendario de Oviedo. |
| 10 | ModuloCalendarioSoto.bas | Ídem para el calendario de Soto. |
| 11 | BusquedaDNIResidencias.bas | Reemplazar la función .Find() de Excel por consultas a la función modDatabase.BuscarEnOrdenes("DNI", textoBuscado). |
| 12 | BusquedaOrdenNombreFactura.bas | Sustituir por consultas a modDatabase.BuscarEnOrdenes("NOMBRE", texto). |
| 13 | ModuloLOG.bas | Reemplazar escrituras en la hoja LOG por llamadas a modDatabase.InsertarLog(usuario, accion, detalle). |
| 14 | ModListaNegra.bas | Reemplazar la lectura de la hoja LISTA NEGRA por la función modDatabase.ComprobarListaNegra(dni). |
| 15 | ReevaluacionSolicitudes.bas | Sustituir la actualización en bucle sobre las celdas por modDatabase.ActualizarOrden dentro del bucle de reevaluación. |

🛑 FASE 5: Pruebas de Concurrencia y Despliegue Operativo

- Prueba Concurrente Multiusuario:

  - Guardar la versión final del Excel en H:\ResidenciaBD\BDAS_v16.5.5.xlsm.

  - Abrir simultáneamente el archivo desde 2 o 3 PCs distintos.

  - Verificar que el segundo y tercer equipo abren en modo lectura sin bloquear la operativa.

  - Registrar una nueva orden desde el PC #1 y comprobar que en el PC #2 basta con hacer un refresco para visualizar los cambios.

- Verificación de No-Guardado:

  - Comprobar que al pulsar el botón de cerrar (X) de Excel no aparece el cuadro emergente ¿Desea guardar los cambios en BDAS_v16.5.5.xlsm?.

- Despliegue Puestos de Trabajo:

  - Crear accesos directos en el Escritorio de los 15 puestos hacia H:\ResidenciaBD\BDAS_v16.5.5.xlsm.

El estado del desarrollo se encuentra registrado en

ESTADO-IMPLEMENTACION-BDAS-MULTIUSUARIO.md.

12:59 AM

Como debemos retomar esta conversación el próximo día, para continuar en el punto que lo dejamos hoy, la implementación BDAS Multiusuario (Excel Front-End + Access Back-End en H:)

1:03 AM

Para retomar el trabajo exactamente donde lo hemos dejado hoy, el próximo día simplemente inicia la conversación copiando y pegando el siguiente texto:

"Hola. Quiero continuar con la implementación del BDAS Multiusuario (Excel + Access en H:). Lee el archivo H:\ResidenciaApp\bdas-multiusuario\scripts\ESTADO-IMPLEMENTACION-BDAS-MULTIUSUARIO.md para ver el estado del proyecto y arranquemos directamente con la Fase 1 (creación de la BD Access)."

📌 ¿Con qué empezaremos ese día?

En cuanto pegues esa frase, arrancaremos ejecutando el script PowerShell

Crear-BaseDatos-Access.ps1 para crear la base de datos H:\ResidenciaBD\Residencia_BE.accdb y configurar los contadores de inicio y usuarios.

1:03 AM

Haz una estimacion de los tiempo necesarios para la implementación haciendo uso de la IA

1:05 AM

Aquí tienes una estimación realista y detallada de los tiempos necesarios para completar la implementación del BDAS Multiusuario, contando con la asistencia de la IA en modo pair-programming.

Dado que toda la arquitectura, scripts, módulos base y guías paso a paso ya han sido creados al 100%, el tiempo se reduce drásticamente porque la IA generará las adaptaciones de código directamente.

⏱️ Estimación de Tiempos por Fase (con Asistencia de IA)

| Fase | Tareas Principales | Tiempo Estimado con IA |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Base de Datos Access | • Ejecución del script Crear-BaseDatos-Access.ps1. • Verificación de las 5 tablas creadas. • Alta de los 15 usuarios reales en Access con claves cifradas. | 15 - 30 min |
| Fase 2: Integración en Excel Maestro | • Importación de modDatabase.bas y modMigracion.bas. • Creación visual de los UserForms frmLogin y frmSelectorResidencia. • Pegado de eventos en ThisWorkbook. | 30 - 45 min |
| Fase 3: Migración de Históricos | • Ejecución de MigrarTodasLasResidencias(). • Verificación de integridad con VerificarMigracion(). | 15 - 30 min |
| Fase 4: Adaptación de los 15 Módulos VBA | • Modificación de las 15 macros existentes (solicitudes, facturación, calendarios, búsquedas, lista negra, log). (La IA irá adaptando cada módulo siguiendo la guía ya redactada). | 1.5 - 2.5 horas (~7-10 min/módulo) |
| Fase 5: Pruebas y Despliegue | • Pruebas de concurrencia entre 2+ ordenadores. • Verificación de política "nunca guardar .xlsm". • Copia final a H:\ResidenciaBD\ y accesos directos. | 45 min - 1.5 horas |

🏁 Tiempo Total Estimado

🎯 Total estimado: entre 3.5 y 5.5 horas de trabajo interactivo.

📅 Propuesta de Planificación en 2 Sesiones

Para trabajar de forma cómoda y probando cada avance, se puede estructurar en 2 sesiones de trabajo:

- Sesión 1 (aprox. 2 - 2.5 horas):

  - Completar Fases 1, 2 y 3 (Tener la BD viva en H:\, el Excel maestro integrado con login/selector y todos los datos históricos cargados en Access).

  - Adaptar los primeros 5 módulos VBA más críticos (solicitudes, duplicados y facturación).

- Sesión 2 (aprox. 2 - 2.5 horas):

  - Completar Fase 4 (adaptar los 10 módulos restantes: calendarios, búsquedas, lista negra, log, reevaluaciones).

  - Ejecutar Fase 5 (Pruebas multiusuario desde varios PCs y despliegue final).